## スケジュール.20110926
メディカルインテリジェンス様 開発スケジュール
|  |  |  | 2011年9月 |  |  |  |  | 2011年10月 | [30 empty] | 2011年11月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 工数 | time axis 2011-09-26 to 2011-11-30
問診アプリ Phase1
| 機能追加、調整 |  | 10
問診アプリ Phase2
三洋社レセプトとの情報連携
|  | 頭書データ確認 | 1.5
|  | 処方データXML | 1.5
|  | 経過データXML | 1.5
|  | 仮想端末試験 | 5
|  | 本番環境導入 | 5
問診に関する事項
|  | 全身状態入力画面 | 1.5
|  | 外傷選択画面 | 1.5
|  | 外傷詳細画面 | 1.5
|  | 誤飲詳細画面 | 1.5
|  | 詳細情報入力画面 | 1.5
診察業務に関する事項
|  | 外来カルテ「Diagnostic/Therapeutic」改修 | 4
|  | 外来カルテ「PhysicalExam」改修 | 2
|  | 外来カルテ「言語/出力内容」改修 | 4
家族歴
|  | 設計 | 5
|  | 実装 | 15
|  | 結合 | 3
業務側ユーザ管理機能
|  | ログイン画面 | 0.5
|  | 一覧画面 | 0.5
|  | 新規登録画面 | 1
|  | 修正画面 | 1
|  | 削除機能 | 0.5
| ドクター側IE対応 |  | 4
医総研
サイト全般
|  | 静的ページ | 5
工数合計(人日) |  |  | 77.5
進捗/リソース確認
凡例
人員A
人員B
人員AB
外部者と連携

## スケジュール.20110913
スケジュール.20110913
問診アプリ Phase2
2011年9月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[21 empty] | 3 | [7 empty] | 8
[19 empty] | 三洋社レセプトとの 情報連携 | [5 empty] | 問診に関する事項 |  |  |  | 診察業務に関する事項
2011年10月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[6 empty] | 13 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 27 |  |  | 28
|  | 診察業務に 関する事項 |  |  |  | 家族歴（家計図）動的描写パーツ | [16 empty] | 業務側ユーザ 管理機能 |  | ipad/IE/safari/firefox/opera
医総研サイト 11月着手
2011年11月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 2 |  | 3 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 13 |  |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  |  |  | 20
テーブル設計/プログラム設計 | [6 empty] | 会員登録機能/ ログイン機能 | [5 empty] | その他、 静的ページ |  |  | 課金機能 | [12 empty] | PJ作成/修正/削除機能
2011年12月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 22 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 32 | [5 empty] | 37 |  |  |  |  | 39
PJ作成/修正/削除機能 |  |  |  |  | PJメンバーリスト/ 承認/追加/ 削除機能 |  |  | PJリスト/参加/ 参照機能 |  |  |  | ストレージ機能 | [5 empty] | サマリリスト機能 連絡用掲示板 告知メッセージ機能 | [6 empty] | 総合 テスト
医総研サイト 9月中旬着手
2011年9月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[21 empty] | 3 | [7 empty] | 8
[19 empty] | テーブル設計/プログラム設計 | [6 empty] | 会員登録機能/ ログイン機能
2011年10月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[6 empty] | 13 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 28 |  |  | 29
|  | その他、 静的ページ |  |  | 課金機能 | [12 empty] | PJ作成/修正/削除機能 | [5 empty] | PJメンバーリスト/ 承認/追加/ 削除機能 |  |  | PJリスト/参加/ 参照機能
2011年11月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 31 |  | 32 | [6 empty] | 37 |  |  | 1 | 39
ストレージ機能 | [6 empty] | サマリリスト機能 連絡用掲示板 告知メッセージ機能 | [5 empty] | 総合 テスト
問診アプリ Phase 1
| 問診アプリ Phase 2 |  |  |  | 56人日 / 2人 = 28人日
| 医総研サイト |  |  |  | 77人日 / 2人 = 38.5人日

## 祝日
2011-09-19 | 敬老の日
2011-09-23 | 秋分の日
2011-10-10 | 体育の日
2011-11-03 | 文化の日
2011-11-23 | 勤労感謝の日
2011-12-23 | 天皇誕生日