## スケジュール
メディカルインテリジェンス様 開発スケジュール
[7 empty] | 2011年9月 |  |  |  |  | 2011年10月 | [30 empty] | 2011年11月 | [29 empty] | 2011年12月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 追加日 | 工数 | 進捗率 | 備考 | time axis 2011-09-26 to 2011-12-31
問診アプリ Phase1
| 機能追加、調整 |  |  | 10 | 100%
問診アプリ Phase2
三洋社レセプトとの情報連携
|  | 頭書データ確認 |  | 1.5 | 100% | MI加藤様にいただいた説明により実装完了
|  | 処方データXML |  | 1.5 | 60% | MI加藤様項目情報待ち(頂いた後、2稼動日が必要)
|  | 経過データXML |  | 1.5 | 100% | MI加藤様にいただいた説明により実装完了
|  | 外傷用PEの経過XML対応 | 11/24 | 1.5 | 0%
|  | 仮想端末試験 |  | 5 | 30% | 上記XML実装完了後、3～5日稼働日が必要予定
|  | 本番環境導入 |  | 5 | 0% | MI加藤様のサーバー導入完了後、プログラム設置に1稼働日が必要
問診に関する事項
|  | 全身状態入力画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 外傷選択画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 外傷詳細画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 誤飲詳細画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 詳細情報入力画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 診察券番号の無指定(仮診察券番号)での問診機能 | 11/30 | 5 | 0%
診察業務に関する事項
|  | 外来カルテ「Diagnostic/Therapeutic」改修 |  | 4 | 100% | MI加藤様にいただいた追加データでの実装が完了
|  | 外来カルテ「PhysicalExam」改修 |  | 2 | 100% | MI加藤様にいただいた追加データでの実装が完了
|  | 外来カルテ「言語/出力内容」改修 |  | 4 | 100% | 単なる言語切替でなく、外傷用PEの新規実装として完了
|  | 救急外傷用診断名のプルダウン改修 | 11/24 | 1 | 0%
|  | 救急外傷用 Dx, Tx のデフォルト値設定 | 11/24 | 2 | 0%
|  | PE改修(外傷用デフォルト値設定) | 11/24 | 2 | 0%
|  | PE改修(内因用デフォルト値設定) | 11/24 | 2 | 0%
|  | PE改修(外傷用ロールによる表示/非表示) | 11/24 | 2 | 0%
|  | PE改修(内因用ロールによる表示/非表示) | 11/24 | 2 | 0%
家族歴
|  | 設計 |  | 5 | 80% | 11月から実装開始
|  | 実装 |  | 15 | 50% | 11月から実装開始
|  | 結合 |  | 3 | 0% | 11月から実装開始
業務側ユーザ管理機能
|  | ログイン画面 |  | 0.5 | 100%
|  | 一覧画面 |  | 0.5 | 100%
|  | 新規登録画面 |  | 1 | 100%
|  | 修正画面 |  | 1 | 100%
|  | 削除機能 |  | 0.5 | 100%
| ドクター側IE対応 |  |  | 4 | 100%
ドクター側修正機能
|  | 修正機能の改修 | 11/24 | 5 | 0%
医総研
サイト全般
|  | 静的ページ |  | 5 | 100%
工数合計(人日) |  |  |  | 100
進捗/リソース確認
[7 empty] | 凡例 | [35 empty] | 凡例 | [29 empty] | 凡例
[8 empty] | 人員A | [35 empty] | 人員A | [29 empty] | 人員A
[8 empty] | 人員B | [35 empty] | 人員B | [29 empty] | 人員B
[8 empty] | 人員AB | [35 empty] | 人員AB | [29 empty] | 人員AB
[8 empty] | 外部者と連携 | [35 empty] | 外部者と連携 | [29 empty] | 外部者と連携

## 祝日
2011-09-19 | 敬老の日
2011-09-23 | 秋分の日
2011-10-10 | 体育の日
2011-11-03 | 文化の日
2011-11-23 | 勤労感謝の日
2011-12-23 | 天皇誕生日