## スケジュール
メディカルインテリジェンス様 開発スケジュール
[7 empty] | 2011年9月 |  |  |  |  | 2011年10月 | [30 empty] | 2011年11月 | [29 empty] | 2011年12月 | [30 empty] | 2012年1月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 追加日 | 工数 | 進捗率 | 備考 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2011-10-30 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2011-11-20 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 2011-12-11 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 2012-01-31
問診アプリ Phase1
| 機能追加、調整 |  |  | 10 | 100%
問診アプリ Phase2
三洋社レセプトとの情報連携
|  | 頭書データ確認 |  | 1.5 | 100% | MI加藤様にいただいた説明により実装完了
|  | 処方データXML |  | 1.5 | 60% | MI加藤様項目情報待ち(頂いた後、2稼動日が必要)
|  | 経過データXML |  | 1.5 | 100% | MI加藤様にいただいた説明により実装完了
|  | 外傷用PEの経過XML対応 | 11/24 | 1.5 | 0%
|  | 仮想端末試験 |  | 5 | 30% | 上記XML実装完了後、3～5日稼働日が必要予定
|  | 本番環境導入 |  | 5 | 0% | MI加藤様のサーバー導入完了後、プログラム設置に1稼働日が必要
問診に関する事項
|  | 全身状態入力画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 外傷選択画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 外傷詳細画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 誤飲詳細画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 詳細情報入力画面 |  | 1.5 | 100%
|  | 診察券番号の無指定(仮診察券番号)での問診機能 | 11/30 | 5 | 0%
|  | iPad対応 | 12/8 | 3 | 0%
|  | 外傷ルート改修 | 12/19 | 4 | 0%
診察業務に関する事項
|  | 外来カルテ「Diagnostic/Therapeutic」改修 |  | 4 | 100% | MI加藤様にいただいた追加データでの実装が完了
|  | 外来カルテ「PhysicalExam」改修 |  | 2 | 100% | MI加藤様にいただいた追加データでの実装が完了
|  | 外来カルテ「言語/出力内容」改修 |  | 4 | 100% | 単なる言語切替でなく、外傷用PEの新規実装として完了
|  | 救急外傷用診断名のプルダウン改修 | 11/24 | 1 | 100%
|  | 救急外傷用 Dx, Tx のデフォルト値設定 | 11/24 |  | 0% | 工数:2
|  | PE改修(外傷用デフォルト値設定) | 11/24 |  | 0% | 工数:2
|  | PE改修(内因用デフォルト値設定) | 11/24 |  | 0% | 工数:2
|  | PE改修(外傷用ロールによる表示/非表示) | 11/24 |  | 0% | 工数:2
|  | PE改修(内因用ロールによる表示/非表示) | 11/24 |  | 0% | 工数:2
|  | 受領ドキュメントをデータとして活用できるように整理 | 12/8 | 7 | 0%
|  | 外傷系PE(英語/日本語切替含む) | 12/8 | 6 | 0%
|  | 外傷系TX | 12/8 | 3 | 0%
|  | 外傷系DX | 12/8 | 3 | 0%
|  | 内因系PE(英語/日本語切替含む) | 12/8 | 6 | 0%
|  | 内因系TX | 12/8 | 3 | 0%
|  | 内因系DX | 12/8 | 3 | 0%
|  | 問診結果(外傷)による、診断名の自動決定ロジックの実装 | 12/8 | 4 | 0%
家族歴
|  | 設計 |  | 5 | 100% | 11月から実装開始
|  | 実装 |  | 15 | 90% | 11月から実装開始
|  | 結合 |  | 3 | 80% | 11月から実装開始
業務側ユーザ管理機能
|  | ログイン画面 |  | 0.5 | 100%
|  | 一覧画面 |  | 0.5 | 100%
|  | 新規登録画面 |  | 1 | 100%
|  | 修正画面 |  | 1 | 100%
|  | 削除機能 |  | 0.5 | 100%
| ドクター側IE対応 |  |  | 4 | 100%
ドクター側修正機能
|  | 修正機能の改修 | 11/24 | 5 | 100%
インフラ
|  | アプリ分割(目黒様ロールバック作業を含む) | 12/8 | 5 | 50% | 目黒クリニック様と育成病院にアプリを分割する
医総研
サイト全般
|  | 静的ページ |  | 5 | 100%
工数合計(人日) |  |  |  | 137
進捗/リソース確認
[7 empty] | 凡例 | [35 empty] | 凡例 | [29 empty] | 凡例 | [30 empty] | 凡例
[8 empty] | 人員A | [35 empty] | 人員A | [29 empty] | 人員A | [30 empty] | 人員A
[8 empty] | 人員B | [35 empty] | 人員B | [29 empty] | 人員B | [30 empty] | 人員B
[8 empty] | 人員AB | [35 empty] | 人員AB | [29 empty] | 人員AB | [30 empty] | 人員AB
[8 empty] | 外部者と連携 | [35 empty] | 外部者と連携 | [29 empty] | 外部者と連携 | [30 empty] | 外部者と連携

## 祝日
2011-09-19 | 敬老の日
2011-09-23 | 秋分の日
2011-10-10 | 体育の日
2011-11-03 | 文化の日
2011-11-23 | 勤労感謝の日
2011-12-23 | 天皇誕生日
2012-01-02 | 元旦
2012-01-09 | 成人の日
2012-02-11 | 建国記念日