## スケジュール
#VALUE! | [10 empty] | 2012 | [14 empty] | 2012 | [28 empty] | 2012
[11 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | 月 | [27 empty] | 3 | 月
 | time axis 2012-01-01 to 2012-03-31
＃ | 項目 |  |  |  | 工数 | 担当 | from | to | days | 進捗 | time axis 2012-01-01 to 2012-03-31
1 | 目黒 | 問診側 | 16歳以上の内因ルート | 既往歴追加 | 5 | 星野 | 2012-02-03 | 2012-02-09 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 既往歴追加の変更要望の対応 | 2 | 星野 | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | [2/16]重症度判定ロジックの追加 | 1 |  |  |  |  | 0%
4 |  |  |  | [2/16]患者説明の非表示対応 | 0.2 | 小山 |  |  |  | 0%
5 |  | ドクター側 | カルテの薬剤処方レシピ | 処方データ整理 | 2 | 小山 | 2012-02-07 | 2012-02-16 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 院内サーバー設定 | 0.5 | 小山 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | データ流し込み | 0.5 | 小山 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | カルテの診断名一覧 | 診断名データ整理 | 0.5 | 星野 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 1 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 外来カルテ Recipe | [2/16]16歳以上の家族同意の非表示対応 | 0.2 | 小山 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11 | 成育 | 問診側 | 16歳以上の内因ルート | 既往歴追加(目黒同様) | 5 | 星野 | 2012-02-03 | 2012-02-09 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 既往歴追加(目黒同様)の変更要望の対応 | 2 | 星野 | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | [2/15]症状選択のレイアウト変更。(3列化) | 1 |  |  |  |  | 0%
14 |  |  |  | [2/16]重症度判定ロジックの追加 | 1 |  |  |  |  | 0%
15 |  |  | 16歳未満の外傷ルート | 既往歴変更 | 1 | 小山 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 共通設問のフロー追加 | 3 | 小山 | 2012-03-01 | 2012-03-06 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 設問内容調整 | 1 | 小山 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 16歳未満の内因ルート | 既往歴変更 | 3 | 星野 | 2012-03-01 | 2012-03-06 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | [2/21]既往歴の修正 「はい」の場合の詳細選択の連動ができていない。 ENTERキーで完了画面に遷移してしまう調整。 既往歴の年月を年齢と連動する。 家族の年齢は16歳ー180歳まで選択できるように変更。 | 1.5
20 |  |  |  | [2/21]症状は、「いつから」の選択で同じ設問は排除→連動での対応。 | 3
21 |  |  |  | [2/21]重症度、重症化リスクの修正 | 3
22 |  |  |  | [2/21]入力完了画面に「最初に戻る」ボタンを追加。 | 0.5
23 |  |  | 基本情報入力 | 生年月日を180歳まで選択変更 | 0.5 | 星野 |  |  |  | 100%
24 |  |  |  | [2/21]プルダウンをドラム式等に変更 | 1.5
25 |  |  | ルート共通 | [2/21]回答項目のインデント対応 | 2
26 |  | ドクター側 | カルテの処置(TX) | 内因系のロジック変更 | 3 | 星野 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | 15 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 外傷系のロジック変更 | 3 | 小山 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | 15 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | カルテの身体所見(PE) | [2/16]16歳以上のPE項目の追加 | 5 |  |  |  |  | 0%
29 |  |  |  | [2/21]正常チェックをデフォルトを設定でON/OFF変更。（内因・外傷） | 1.5
30 |  |  |  | [2/21]英語版の表示対応。（内因・外傷） | 8
31 |  |  |  | [2/21]大項目・中項目のインデント調整。 | 1.5
32 |  |  |  | [2/21]左・右の項目別指定の対応。 | 3
33 |  |  | カルテ（PH/FH/SH） | [2/21]既往歴で入力された内容と連動表示する。 ・今までにかかった病気→Childhood infectionsと連動。その他追加。 ・既往歴→PastIllness（年月日もあれば表示する） ・その他もろもろ、調べて関連するものは連動させる。 | 3
34 |  |  |  | [2/21]家族図のコメントエリアを世代のレイアウトと合せる。 | 1
35 |  |  | 既往歴修正 | 編集機能追加（修正タブから遷移する） | 3 |  | 2012-02-29 | 2012-03-04 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 診察一覧 | [2/14]Vital[体温、脈拍、呼吸数、SpO2、血圧]の入力。ロール対応。 [2/21]問診開始ボタンを設置 [2/21]重症度絞込み機能のバグ修正。 [2/21]問診情報の配置調整。 [2/21]重症度でのソート機能追加。 （・一覧（初期表示）、・重症順、・軽症順） | 1 |  |  |  |  | 0%
37 |  |  | 予診表 | [2/21]問診項目を一問一答として1列表示にする。 | 1.5
38
39 |  |  | レイアウト | [2/21]左メニューは常に表示されるようフローティングに変更。 | 2
40 |  |  |  | [2/21]外来カルテの上部リンク・ボタンはフローティングに変更。 | 2
41 |  | 代理側 | 最終画面(予診表) 追加する機能はドクターも採用 | [2/14]フロー変更改修 (重症度画像、対応処置、印刷ボタン、続けて問診ボタン) | 1 |  | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | 重症度変更機能 | 最終画面での変更 | 0.5 |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 受診一覧での変更 | 0.5 |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 救急向け問診項目 | [2/21]年齢（何歳何日）、体温、性別 [2/21]全身状態のQ5を非表示、Q4と連動 | 1.5
45
46 |  | 環境 | デモ環境を4種類構築 |  | 0.5 |  | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | NECナース版デモ環境構築 | [2/21]NECロゴをログイン画面に用意 [2/21]URLは「/er_nec/」とする | 1.5
48
49
50
Note on J3: 【使い方】 ①：工数(日数)を"days"に入力 →土日も含めた工数を記載 ②：開始予定日を""from"に入力

## 祝日
yyyy/mm/dd | holiday
2012-01-02 | 元日
2012-01-09 | 成人の日
2012-02-11 | 建国記念の日
2012-03-20 | 春分の日
2012-04-29 | 昭和の日
2012-05-03 | 憲法記念日
2012-05-04 | みどりの日
2012-05-05 | こどもの日
2012-07-16 | 海の日
2012-09-17 | 敬老の日
2012-09-22 | 秋分の日
2012-10-08 | 体育の日
2012-11-03 | 文化の日
2012-11-23 | 勤労感謝の日
2012-12-23 | 天皇誕生日