## Phase2工数見積り_20110913
FIXER社内工数見積り |  |  | 作成日 2011年09月13日
案件名 | メディカルインテリジェンス様 問診アプリ Phase 2
開発予定 | 9月予定
納品予定 | 10月予定
大項目 | 中項目 | 小項目 | 工数(人日)
設計
開発 | 問診に関する事項 | 全身状態入力画面 改造（入力項目追加） | 6
外傷選択画面 改造（入力項目変更）DB読出あり・判断ロジックあり
外傷詳細画面 改造（入力項目変更）DB読出あり・判断ロジックあり
誤飲詳細画面 追加 DB読出あり・判断ロジックあり
|  | 詳細情報入力画面 改造（入力項目変更） | 1.5
| 診察業務に関する事項 | 1の入力内容に応じて、外来カルテDiagnosticPlan・TherapeuticPlanの値を決定する | 4
|  | 外来カルテPhysicalExamination項目の見直し | 2
|  | 外来カルテの日英表示および出力切替 | 4
| 家族歴（家計図）動的描写パーツ | FLASH以外（ipadでも可能とする）の環境で実装する | 20
| 三洋社レセプトとの情報連携 | 相手側の取り込み方式に対応したかたちで外来カルテで生成したテキストデータを渡す | 5
| 業務側ユーザ管理機能（可否確認） | ログイン画面 | 3.5
一覧画面
新規登録画面
修正画面
削除機能
| 動作環境 | 検証動作環境としてipad/IE/safari/firefox/operaを含める | 10
テスト
合計 |  |  | 56
- 前提条件欄 -
開発の優先度は以下となります。
1. 三洋社との連携
2. 問診に関する事項、診察業務に関する事項

## (monshin) phase2_工数見積もり.2011091
問診アプリ Phase 2 工数見積もり
＃ | 大分類 | 中分類 | 内容 | 説明 | 工数（MD） | 工数（DM）
1 | 問診に関する事項 | 全身状態入力画面 | 改造（入力項目追加） | 最大９個の大項目追加。 追加項目により、遷移ルートの変更あり。 | 1 | 6
2 |  | 外傷選択画面 | 改造（入力項目変更） DB読出あり・判断ロジックあり |  | 2
3 |  | 外傷詳細画面 | 改造（入力項目変更） DB読出あり・判断ロジックあり |  | 2
4 |  | 誤飲詳細画面 | 追加 DB読出あり・判断ロジックあり |  | 1
5 |  | 詳細情報入力画面 | 改造（入力項目変更） | 既往に2～3項目追加 | 1 | 1.5
6 | 診察業務に関する事項 |  | 1の入力内容に応じて、外来カルテ DiagnosticPlan・TherapeuticPlanの値を決定する | DiagnosticPlan (検査) Diagnositc の項目によって、DiagnosticPlanのチェック項目のON・OFFがされる TherapeuticPlan (処理) 大項目と中項目が増える レシピ 「入院指示」タブの点滴と抗菌薬の機能がそのまま対応 ⇒ 上記すべて、設定変更は設定ファイルを編集する。 | 2 | 4
7 |  |  | 外来カルテPhysicalExamination項目の見直し | 日本語表示に変更する | 2 | 2
8 |  |  | 外来カルテの日英表示および出力切替 |  | 2 | 4
9 | 家族歴（家計図）動的描写パーツ |  | FLASH以外（ipadでも可能とする）の環境で実装する | 外来カルテの family history 項目に追加される。 Flash が使えないため、Javascript での実装を予定。 最初に聞いた家族構成をもとに、３、４種類くらいの雛形を用意し、それを選ばせてから肉付けさせる。 | 20 | 20
10 | 三洋社レセプトとの情報連携 |  | 相手側の取り込み方式に対応したかたちで 外来カルテで生成したテキストデータを渡す | 外来カルテデータのXML保存 ポーリング専用サーバーを立てる 会員存在チェックのポート通信 三洋サーバーの指定のポートをたたいて、チェックを行う 前提条件 設置場所にサーバーが設置され、リモートアクセス可能な状態になっている | 5 | 5
11 | その他事項 |  | 外部情報を自システム取込む場合の方式策定 （CSV?XML?など） |  | 2
12 | 業務側ユーザ管理機能（可否確認） | ログイン画面 |  | オーソドックスなユーザー管理機能。 医師や看護婦の登録、修正、削除、および一覧表示 | 10 | 3.5
13 |  | 一覧画面
14 |  | 新規登録画面
15 |  | 修正画面
16 |  | 削除機能
17 | 検証動作環境として ipad/IE/safari/firefox/operaを含める |  |  | ユーザー側、管理側ともに対応する | 10 | 10
|  |  | 合 計 |  | 60 | 56
優先度
1 | 三洋社との連携 | 10
2 | 問診に関する事項、診察業務に関する事項 | 1～5、6